## Gantt
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt ein Gantt-Diagramm. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Der Legendentitel befindet sich in Zelle I1. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | INN - CodeRunner
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Projektanfangsdatum in Zelle F3 ein, oder erlauben Sie es der Beispielformel, den kleinsten Datumswert in der Gantt-Datentabelle zu suchen. Projektanfangsdatum: Die Bezeichnung steht in Zelle D3. |  |  |  |  | Projektanfangsdatum: |  | 2020-09-23
Die Scrollschrittweite ist in Zelle F4 angegeben. Die Monate für die Datumswerte in Zeile 5 werden beginnend mit Zelle I4 bis hin zur Zelle BL4 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden auf der Grundlage des Projektanfangsdatums in Zelle F3 automatisch aktualisiert. |  |  |  |  | Scrollschrittweite: |  | 167 |  |  | March | [27 empty] | April
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer des Monats für den im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Monat und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2021-03-09 to 2021-05-03
Eine Scrollleiste befindet sich in den Zellen I6 bis BL6. Die Schrittweite für das Durchblättern der Daten ist auf zwei Seiten festgelegt und kann in den Einstellungen für die Steuerleiste konfiguriert werden. Um auf der Zeitachse vor oder zurück zu springen, geben Sie den Wert 0 oder höher in Zelle F4 ein. Mit dem Wert 0 gelangen Sie zum Anfang des Diagramms.
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B7 bis BL7, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I7 und fortlaufend bis Zelle BL7. Die gesamte Diagrammerstellung entlang der Projektzeitachse erfolgt automatisch auf der Grundlage der Kategorie, des Anfangsdatums und der Anzahl der Tage, die in der Meilensteintabelle eingegeben wurden. | Arbeitspaket | Aufwandsschätzung[h] | tatsächlicher Aufwand[h] | Kategorie | Zugewiesen an | Fortschritt | Start | Ende | Anzahl Tage | bar: 2021-03-09 to 2021-05-03
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird. |  |  | #N/A
Geben Sie Projektinformationen ab Zelle B9 durchlaufend bis zu Zelle G9 ein. Beispieldaten befinden sich in den Zellen B9 bis G33. Geben Sie die Beschreibung des Meilensteins ein, wählen Sie in der Dropdownliste eine Kategorie aus, weisen Sie dem Element eine Person zu, und geben Sie den Status, das Anfangsdatum und die Anzahl der Tage für die Aufgabe ein, um mit der Diagrammerstellung zu beginnen. Die nächste Anweisung finden Sie in Zelle A34. | Vorbereitung
| Recherche | 0.83333 |  | Im Plan | Alle | 0% |  |  | 0
| Installation | 0.33333 |  | Im Plan | Alle | 0% |  |  | 0
| Konfiguration | 0.41667 |  | Im Plan | Alle | 0% |  |  | 0
| SRS erstellen | 0.20833 |  | Im Plan | Jacob | 0% |  |  | 0
| Epics, Userstories | 0.20833 |  | Im Plan | Roman | 0% |  |  | 0
| Voraussetzungen Server | 0.083333 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
Webserver
| Erstellung API | 0.41667 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Authentifizierung | 0.41667 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Git-Versionierung | 0.33333 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Systemarchitektur | 0.20833 | 1:45 | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Aufgabestellungen importieren | 0.16667 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Aufgabestellungen exportieren | 0.41667 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Aufgabe Metadaten | 0.33333 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| CodeRunner Aufgaben erstellen | 0.33333 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Datenbankabfragen | 0.83333 | 15:50 | Im Plan | Roman | 0% |  |  | 0
Datenverwaltung
| Datenbank einrichten | 0.20833 | 16:30 | Im Plan | Roman | 0% |  |  | 0
| Repository einrichten | 0.33333 | 10:40 | Im Plan | Roman | 0% |  |  | 0
| yaml-Synchronisierung | 0.25 |  | Im Plan | Roman | 0% |  |  | 0
| Docker | 0.41667 | 5:20 | Im Plan | Roman | 0% |  |  | 0
Front End
| Prototype |  | 3:35
| Erstellung GUI | 0.41667 | 3:20 | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Authentifizierung (GUI) | 0.16667 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| CodeRunner Aufgaben erstellen (GUI) | 0.29167 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Tags bearbeiten | 0.125 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Rating von Aufgaben | 0.33333 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Aufgabenstellung Formatierung | 0.16667 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Beispiel Struktur | 0.16667 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Usability | 0.16667 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Bearbeitung Aufgabestellungen | 0.20833 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Aufgaben anzeigen / suchen / filtern | 0.29167 |  | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
Projektmanagement
| Projektablaufplan | 0.125 | 2:25 | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Projektstrukturplan | 0.041667 | 0:10 | Im Plan | Sabrina | 0% |  |  | 0
| Besprechungsprotokolle | 0.083333 | 3:00 | Im Plan | Jacob | 0% |  |  | 0
| Statusupdate | 0.083333 | 3:45 | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Meetings | 1900-01-01 02:00 | 19:50 | Im Plan | Alle | 0% |  |  | 0
| Team-Besprechungen | 1899-12-31 16:00 | 30:30 | Im Plan | Alle | 0% |  |  | 0
| Dokumente / Präsentation (Abgabe) erstellen | 0.41667
| Sonstiges |  | 2:30 | Im Plan | Alle | 0% |  |  | 0
Testphasen
| Unit Tests | 0.41667 | 4:00 | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| API Tests | 0.41667 |  | Im Plan | Michi | 0% |  |  | 0
| Summe | 1900-01-13 10:00 | 1900-01-04 03:10 | Ziel | FEHLER | 35.6%
Dies ist eine leere Zeile. | Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.
Diese Zeile markiert das Ende der Gantt-Meilensteindaten. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Um weitere Elemente hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen über dieser ein.

## Übersicht
Tätigkeit muss exakt so benannt werden wie im Gantt-Diagramm
Tätigkeit | Jacob | Roman | Michi | Sabrina | Summe
Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konfiguration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SRS erstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Epics, Userstories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voraussetzungen Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erstellung API | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Authentifizierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Git-Versionierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemarchitektur | 0 | 0 | 0.072917 | 0 | 0.072917
Aufgabestellungen importieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabestellungen exportieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe Metadaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CodeRunner Aufgaben erstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datenbankabfragen | 0 | 0.65972 | 0 | 0 | 0.65972
Datenbank einrichten | 0 | 0.6875 | 0 | 0 | 0.6875
Repository einrichten | 0 | 0.44444 | 0 | 0 | 0.44444
yaml-Synchronisierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Docker | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.22222
Erstellung GUI | 0 | 0 | 0 | 0.13889 | 0.13889
Authentifizierung (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CodeRunner Aufgaben erstellen (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tags bearbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rating von Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabenstellung Formatierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beispiel Struktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Usability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bearbeitung Aufgabestellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgaben anzeigen / suchen / filtern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektablaufplan | 0:00 | 0 | 0 | 0.10069 | 0.10069
Projektstrukturplan | 0:00 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0.0069444
Besprechungsprotokolle | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.125
Statusupdate | 0:00 | 0 | 0.15625 | 0 | 0.15625
Meetings | 6:00 | 0.15972 | 0.25 | 0.16667 | 0.82639
Team-Besprechungen | 8:30 | 0.20833 | 0.35417 | 0.35417 | 1899-12-31 06:30
Dokumente / Präsentation (Abgabe) erstellen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0
Unit Tests | 0:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667
API Tests | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstiges | 0:00 | 0 | 0.10417 | 0 | 0.10417
Prototype | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0.14931
Summe | 0.87847 | 1900-01-01 13:10 | 0.9375 | 0.76736 | 1900-01-04 03:10
Kontrollfeld | OK | FEHLER | OK | OK
Formulas:
Jacob = SUM(C4:[Jacob, row above])
Roman = SUM(D4:[Roman, row above])
Sabrina = SUM(F4:[Sabrina, row above])
Summe = SUM([Jacob]:[Roman])
Summe = SUM([Jacob]:[Sabrina])

## Jacob
Datum | Tätigkeit | Beschreibung | Beginn | Ende | Dauer
2020-09-23 | Meetings | Besprechung Projekt | 9:30 | 10:30 | 1:00 | 0.87847
2020-09-23 | Besprechungsprotokolle | Strukturieren & Hochladen |  |  | 0:30
2020-09-26 | Team-Besprechungen |  | 16:50 | 18:30 | 1:40
2020-09-27 | Team-Besprechungen |  | 16:00 | 17:30 | 1:30
2020-09-29 | Meetings |  | 9:30 | 10:30 | 1:00
2020-09-29 | Besprechungsprotokolle | Strukturieren & Hochladen |  |  | 0:30
2020-10-01 | Meetings |  | 12:50 | 13:50 | 1:00
2020-10-01 | Besprechungsprotokolle | Strukturieren & Hochladen |  |  | 0:30
2020-10-03 | Prototype | Erstellung |  |  | 1:30
2020-10-06 | Team-Besprechungen | Userstories, Datenbankstruktur, Prototype | 16:15 | 19:00 | 2:45 |  | Arbeitspaket muss exakt so benannt werden wie im Gantt-Diagramm
2020-10-08 | Meetings |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2020-10-08 | Besprechungsprotokolle | Strukturieren & Hochladen |  |  | 0:30
2020-10-09 | Prototype | Überarbeitung |  |  | 0:50
2020-10-11 | Team-Besprechungen |  | 14:00 | 15:30 | 1:30
2020-10-12 | Meetings |  | 12:50 | 13:50 | 1:00
2020-10-12 | Besprechungsprotokolle | Strukturieren & Hochladen |  |  | 0:30
2020-10-17 | Prototype | Überarbeitung |  |  | 1:15
2020-10-19 | Team-Besprechungen |  | 17:30 | 17:45 | 0:15
2020-10-21 | Meetings |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2020-10-08 | Besprechungsprotokolle | Strukturieren & Hochladen |  |  | 0:30
2020-10-23 | Team-Besprechungen |  | 11:10 | 12:00 | 0:50
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Roman
Datum | Tätigkeit | Beschreibung | Beginn | Ende | Dauer
2020-09-23 | Meetings | Besprechung Projekt | 9:30 | 10:30 | 1:00 | 1900-01-01 16:10
2020-09-26 | Team-Besprechungen |  | 16:50 | 18:30 | 1:40
2020-09-27 | Team-Besprechungen |  | 16:00 | 17:30 | 1:30 |  | Arbeitspaket muss exakt so benannt werden wie im Gantt-Diagramm
2020-09-28 | User Stories | Epics und User Stories Definieren | 15:30 | 18:30 | 3:00
2020-09-29 | Meetings |  | 9:30 | 10:30 | 1:00
2020-10-01 | Meetings |  | 12:50 | 13:50 | 1:00
2020-10-06 | Team-Besprechungen | Userstories, Datenbankstruktur, Prototype | 16:15 | 19:00 | 1:00
2020-10-14 | Docker | PostgreSQL in DB einrichten | 18:00 | 20:00 | 2:00
2020-10-16 | Datenbank einrichten | DDL Script schreiben | 21:00 | 23:00 | 2:00
2020-10-20 | Docker | Docker-Compose YAML | 19:00 | 21:30 | 2:30
2020-10-22 | Datenbankabfragen | Entities generieren | 13:00 | 16:00 | 3:00
2020-10-23 | Team-Besprechungen | Entities mit Michi besprechen | 17:00 | 17:30 | 0:50
2020-10-29 | Datenbank einrichten | Testdaten inserten | 20:00 | 21:00 | 1:00
2020-10-30 | Docker | Insert Statements Automatisieren | 15:20 | 16:10 | 0:50
2020-11-02 | Datenbankabfragen | ExerciseRepository Class | 17:30 | 22:20 | 4:50
2020-11-04 | Meetings |  | 16:10 | 17:00 | 0:50
2020-11-08 | Unit Tests | Datenbank Test testweise implementiert | 20:00 | 22:00 | 2:00
2020-11-10 | Unit Tests | Test Framework aufgeräumt | 18:00 | 20:00 | 2:00
2020-11-15 | Datenbankabfragen | Genric Repository und Tests | 16:00 | 24:00 | 8:00
0:00
0:00
2020-12-02 | Datenbank einrichten | Entities überarbeiten | 21:00 | 24:00 | 3:00
2020-12-10 | Datenbank einrichten | Benutzer Daten/ Authorisierung | 13:30 | 17:00 | 3:30
2020-12-11 | Datenbank einrichten | Testdaten aus json laden | 16:00 | 23:00 | 7:00
2020-12-16 | Repository einrichten | UIRepository erstellt | 21:00 | 23:30 | 2:30
2020-12-17 | Repository einrichten | ExerciseRepository.Update überarbeitet | 22:00 | 24:00 | 2:00
2020-12-22 | Repository einrichten | MinimalExercise hinzugefügt | 13:00 | 15:00 | 2:00
2020-12-27 | Repository einrichten | ExerciseInstance hinzugefügt | 17:40 | 18:10 | 0:30
2020-12-27 | Repository einrichten | GetExerciseInstance hinzugefügt | 19:30 | 20:40 | 1:10
2020-12-28 | Repository einrichten | CollectioInstance erstellen | 21:00 | 21:30 | 0:30
2020-11-29 | Repository einrichten | CollectioInstance hinzugefügt | 12:00 | 14:00 | 2:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Michi
Datum | Tätigkeit | Beschreibung | Beginn | Ende | Dauer
2020-09-23 | Meetings | Besprechung Projekt | 9:30 | 10:30 | 1:00 | 0.9375
2020-09-26 | Team-Besprechungen |  | 16:50 | 18:30 | 1:40
2020-09-27 | Team-Besprechungen |  | 16:00 | 17:30 | 1:30 |  | Arbeitspaket muss exakt so benannt werden wie im Gantt-Diagramm
2020-09-28 | Statusupdate | Statusupdate schreiben + Vorbereitung |  |  | 0:45
2020-09-29 | Meetings |  | 9:30 | 10:30 | 1:00
2020-09-30 | Statusupdate | Statusupdate schreiben + Vorbereitung |  |  | 0:45
2020-10-01 | Meetings |  | 12:50 | 13:50 | 1:00
2020-10-06 | Team-Besprechungen | Userstories, Datenbankstruktur, Prototype | 16:15 | 19:00 | 2:45
2020-10-06 | Sonstiges | Erstellung Datenmodell |  |  | 1:00
2020-09-07 | Statusupdate | Statusupdate schreiben + Vorbereitung |  |  | 0:45
2020-10-08 | Meetings |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2020-10-11 | Team-Besprechungen |  | 14:00 | 15:30 | 1:30
2020-10-11 | Statusupdate | Statusupdate schreiben + Vorbereitung |  |  | 0:45
2020-10-12 | Sonstiges | Mail Kommunikation (Sammel Erfassung) |  |  | 0:40
2020-10-12 | Meetings |  | 12:50 | 13:50 | 1:00
2020-10-19 | Team-Besprechungen |  | 17:30 | 17:45 | 0:15
2020-10-19 | Sonstiges | Erstellung Datenmodell |  |  | 0:50
2020-10-20 | Statusupdate | Statusupdate schreiben + Vorbereitung |  |  | 0:45
2020-10-20 | Systemarchitektur |  |  |  | 1:45
2020-10-21 | Meetings |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2020-10-23 | Team-Besprechungen |  | 11:10 | 12:00 | 0:50
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Sabrina
Datum | Tätigkeit | Beschreibung | Beginn | Ende | Dauer
2020-09-26 | Team-Besprechungen |  | 16:50 | 18:30 | 1:40 | 0.76736
2020-09-27 | Projektablaufplan | Erstellung |  |  | 1:20
2020-09-27 | Projektstrukturplan | Erstellung |  |  | 0:10 |  | Arbeitspaket muss exakt so benannt werden wie im Gantt-Diagramm
2020-09-27 | Team-Besprechungen |  | 16:00 | 17:30 | 1:30
2020-04-27 | Projektablaufplan | Anpassung |  |  | 0:30
2020-09-27 | Projektstrukturplan | Anpassung |  |  | 0:00
2020-09-29 | Meetings |  | 9:30 | 10:30 | 1:00
2020-10-06 | Team-Besprechungen | Userstories, Datenbankstruktur, Prototype | 16:15 | 19:00 | 2:45
2020-10-08 | Meetings |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2020-10-11 | Team-Besprechungen |  | 14:00 | 15:30 | 1:30
2020-10-12 | Meetings |  | 12:50 | 13:50 | 1:00
2020-10-19 | Team-Besprechungen |  | 17:30 | 17:45 | 0:15
2020-10-20 | Projektablaufplan | Updates |  |  | 0:35
2020-10-21 | Meetings |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2020-10-23 | Team-Besprechungen |  | 11:10 | 12:00 | 0:50
2020-10-26 | Erstellung GUI | Seiten erstellen, Design überarbeiten |  |  | 3:20
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Gantt Info
Über diese Vorlage
Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, um Ihr Projekt zu visualisieren und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Geben Sie einfach die Beschreibung Ihrer Aufgaben ein, wählen Sie eine Kategorie für Ziel, Meilenstein, Im Plan, Geringes Risiko, Mittleres Risiko, Hohes Risiko, Fortschritt als Prozentwert des Aufgabenabschlusses, ein Anfangsdatum und die Anzahl der Tage zum Fertigstellen der Aufgabe aus. Das Gantt-Diagramm wird ausgefüllt und erleichtert dank Farbcodierung die Unterscheidung der verschiedenen Kategorien. Eine Scrollleiste ermöglicht das Scrollen entlang der Zeitachse. Fügen Sie neue Aufgaben ein, indem Sie neue Zeilen einfügen.
Leitfaden für die Sprachausgabe
Diese Arbeitsmappe enthält 2 Arbeitsblätter. Gantt-Diagramm Info Die Anweisungen für jedes Arbeitsblatt befinden sich in Spalte A ab Zelle A1 der einzelnen Arbeitsblätter. Sie sind in verborgenem Text geschrieben. Jeder Schritt führt Sie durch die Informationen in der betreffenden Zeile. Jeder nachfolgende Schritt fährt in den Zellen A2, A3 usw. fort, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Beispielsweise kann der Anweisungstext etwa für den nächsten Schritt "Mit Zelle 6 fortfahren" besagen. Dieser verborgene Text wird nicht gedruckt. Um diese Anweisungen vom Arbeitsblatt zu entfernen, löschen Sie einfach Spalte A.
Dies ist die letzte Anweisung auf diesem Arbeitsblatt.